МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ «ПЛАНИРОВАНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИИ»

Контрольная работа представляет собой план проекта, предлагаемого студентом для внедрения на любом предприятии.

Основные требования к проекту:

- Совокупные затраты на проект должны превышать 1 млн. руб.

- 50% от стоимости материалов и ресурсов финансируется за счет кредита. Кредит оформляется на 5 лет (60 месяцев). Ставка по кредиту 15% годовых начисляется ежегодно на всю сумму кредита. Основная сумма платежа и проценты по кредиту выплачиваются в конце каждого месяца, начиная с первого месяца реализации проекта.

- Длительность реализации проекта более 6 месяцев.

- Прогноз экономического эффекта – 5 лет.

- Норма дисконта 0,1

Структура плана проекта:

- Описание проекта.

- Структурный план проекта

- Процессный план проекта

- Планирование времени

- Материальное и ресурсное планирование

- Планирование издержек

- Бюджет и финансовый план проекта

- Оценка эффективности проекта

Содержание каждого раздела.

- Описание проекта

Цель проекта.

Краткая характеристика предлагаемых мероприятий, внедрений и т.д.

Технические характеристики приобретаемого оборудования, параметры изменений.

Ожидаемый экономический эффект: показатели деятельности предприятия, на которые повлияет внедрение предлагаемого проекта.

- Структурный план проекта

Представляет собой стройную иерархическую декомпозицию проекта на составные части (элементы, модули), необходимые и достаточные для планирования и контроля осуществления проекта для различных участников проекта.

Пример:

Структурный план проекта «станок для фрез»

- Процессный план проекта

Процессный план может быть представлен в виде графа или таблицы, отображает последовательность выполнения всех рабочих пакетов содержащихся в СПП.

Пример: Процессный план проекта «станок для фрез»

| Номер события (Этапа) | Событие (Этап) | Код работы | Работа | Продолжительность работы, недели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Принято решение о создании станка | 1-2 | Разработка технических условий на создание станка | 5 |
| 2 | Разработаны технические условия для станка | 2 - 3 | Составление спецификаций приборов и комплектующих деталей | 6 |
|  |  | 2 - 4 | Разработка эскизного проекта станка | 5 |
|  |  | 2-5 | Сбор данных о типаже фрез | 8 |
| 3 | Составлена спецификация приборов и комплектующих изделий | 3 - 6 | Оформление заказа на приборы и комплектующие детали | 6 |
| 4 | Подготовлен эскизный проект станка | 4 - 6 | Разработка технического проекта станка | 8 |
| 5 | Закончен сбор данных о типаже фрез | 5 - 7 | Проектирование технологической оснастки | 4 |
| 6 | Подготовлен технический проект станка | 6 - 7 | Рабочее проектирование станка | 10 |
| 7 | Подготовлены рабочий проект и чертежи оснастки | 7- 8 | Составление рабочих схем и инструкций по испытанию | 5 |
|  |  | 7- 9 | Изготовление деталей станка | 12 |
| 8 | Составлены рабочие схемы испытаний | 8-9 | Общий монтаж стенда | 4 |
| 9 | Закончен монтаж станка | 9-10 | Проверка станка точность и общая отладка | 4 |
| 10 | Изготовлен и отлажен станок |  |  |  |

- Планирование времени (Расчет сетевой модели)

Расчет резервов событий

Параметры событий сетевого графика

| Номер события | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ранний срок tр(i) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поздний срок tп(i) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв времени R(i) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Параметры работ сетевого графика

| № | Работа (i,j) | Продолжительность работы (i,j) | Сроки начала и окончания работы | Резерв времени Rп(i,j) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | tрн(i,j) | tро(i,j) | tпн(i,j) | tпо(i,j) |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |

Контроль за выполнением проекта (График Ганта)

|  | События |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Принято решение о создании станка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Разработаны технические условия для станка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Составлена спецификация приборов и комплектующих изделий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Подготовлен эскизный проект станка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Закончен сбор данных о типаже фрез |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Подготовлен технический проект станка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Подготовлены рабочий проект и чертежи оснастки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Составлены рабочие схемы испытаний |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Закончен монтаж станка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Изготовлен и отлажен станок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Недели | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |

- Материальное и ресурсное планирование

Календарный план материального и ресурсного обеспечения проекта

| Событие | Недели | Статьи Затрат |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заработная плата | Сырье, материалы, комплектующие | Канцтовары | Связь | Прочее | ИТОГО |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 40 000 |  | 3 000 | 1 500 | 10 000 | 54 500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 50 000 |  | 3 000 | 2 000 |  | 55 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 | 15 000 |  | 500 |  |  | 15 500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 | 5 000 |  | 200 |  |  | 5 200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 | 10 000 |  | 500 |  |  | 10 500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 | 6 000 |  |  |  | 3 000 | 9 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 | 20 000 |  | 1 000 |  |  | 21 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 | 50 000 |  |  |  |  | 50 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 | 40 000 | 500 000 | 2 000 | 1 500 | 15 000 | 558 500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41 |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43 |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44 | 20 000 | 30 000 |  |  | 5 000 | 55 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 256 000 | 530 000 | 10 200 | 5 000 | 33 000 | 834 200 |

- Планирование издержек

| Номер события | Событие | Статьи Затрат |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Заработная плата | Сырье, материалы, комплектующие | Канцтовары | Связь | Прочее | ИТОГО |
| 2 | Разработаны технические условия для станка | 40000 |  | 3000 | 1500 | 10000 | 54500 |
| 3 | Составлена спецификация приборов и комплектующих изделий | 15000 |  | 500 |  |  | 15500 |
| 4 | Подготовлен эскизный проект станка | 50000 |  | 3000 | 2000 |  | 55000 |
| 5 | Закончен сбор данных о типаже фрез | 5000 |  | 200 |  |  | 5200 |
| 6 | Подготовлен технический проект станка | 6000 |  |  |  | 3000 | 9000 |
| 7 | Подготовлены рабочий проект и чертежи оснастки | 20000 |  | 1000 |  |  | 21000 |
| 8 | Составлены рабочие схемы испытаний | 50000 |  |  |  |  | 50000 |
| 9 | Закончен монтаж станка | 40000 | 500000 | 2000 | 1500 | 15000 | 558500 |
| 10 | Изготовлен и отлажен станок | 20000 | 30000 |  |  | 5000 | 55000 |
|  |  | 256000 | 530000 | 10200 | 5000 | 33000 | 834200 |

- Бюджет и финансовый план проекта

Финансовый план проекта

| Недели | Расходы | Доходы |
| --- | --- | --- |
|  | Заработная плата | Сырье, материалы, комплектующие | Канцтовары | Связь | Прочее | ИТОГО расходы на материалы и ресурсы | Расходы по кредиту | Основной платеж | Проценты по кредиту | ИТОГО РАСХОДЫ | Кредит | Собственные средства | ИТОГО ДОХОДЫ | Сальдо доходов и расходов |
| 1 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 400 000 |  | 400 000 | 400 000 |
| 2 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 400 000 |
| 3 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 400 000 |
| 4 |  |  |  |  |  | 0 | 11 667 | 6 667 | 5 000 | 11 667 |  |  |  | 388 333 |
| 5 | 40 000 |  | 3 000 | 1 500 | 10 000 | 54 500 |  |  |  | 54 500 |  |  |  | 333 833 |
| 6 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 333 833 |
| 7 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 333 833 |
| 8 |  |  |  |  |  | 0 | 11 667 | 6 667 | 5 000 | 11 667 |  |  |  | 322 167 |
| 9 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 322 167 |
| 10 | 50 000 |  | 3 000 | 2 000 |  | 55 000 |  |  |  | 55 000 |  |  |  | 267 167 |
| 11 | 15 000 |  | 500 |  |  | 15 500 |  |  |  | 15 500 |  |  |  | 251 667 |
| 12 |  |  |  |  |  | 0 | 11 667 | 6 667 | 5 000 | 11 667 |  |  |  | 240 000 |
| 13 | 5 000 |  | 200 |  |  | 5 200 |  |  |  | 5 200 |  |  |  | 234 800 |
| 14 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 234 800 |
| 15 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 234 800 |
| 16 |  |  |  |  |  | 0 | 11 667 | 6 667 | 5 000 | 11 667 |  |  |  | 223 133 |
| 17 | 10 000 |  | 500 |  |  | 10 500 |  |  |  | 10 500 |  |  |  | 212 633 |
| 18 | 6 000 |  |  |  | 3 000 | 9 000 |  |  |  | 9 000 |  |  |  | 203 633 |
| 19 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 203 633 |
| 20 |  |  |  |  |  | 0 | 11 667 | 6 667 | 5 000 | 11 667 |  |  |  | 191 967 |
| 21 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 191 967 |
| 22 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 191 967 |
| 23 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 191 967 |
| 24 |  |  |  |  |  | 0 | 11 667 | 6 667 | 5 000 | 11 667 |  |  |  | 180 300 |
| 25 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 180 300 |
| 26 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 180 300 |
| 27 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 180 300 |
| 28 | 20 000 |  | 1 000 |  |  | 21 000 | 11 667 | 6 667 | 5 000 | 32 667 |  |  |  | 147 633 |
| 29 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 147 633 |
| 30 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 147 633 |
| 31 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 147 633 |
| 32 |  |  |  |  |  | 0 | 11 667 | 6 667 | 5 000 | 11 667 |  |  |  | 135 967 |
| 33 | 50 000 |  |  |  |  | 50 000 |  |  |  | 50 000 |  |  |  | 85 967 |
| 34 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 85 967 |
| 35 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 85 967 |
| 36 |  |  |  |  |  | 0 | 11 667 | 6 667 | 5 000 | 11 667 |  |  |  | 74 300 |
| 37 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 74 300 |
| 38 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 74 300 |
| 39 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 74 300 |
| 40 | 40 000 | 500 000 | 2 000 | 1 500 | 15 000 | 558 500 | 11 667 | 6 667 | 5 000 | 570 167 |  | 495 867 | 495 867 | 0 |
| 41 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 42 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 43 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 44 | 20 000 | 30 000 |  |  | 5 000 | 55 000 | 11 667 | 6 667 | 5 000 | 66 667 |  | 66 666 | 66 666 | 0 |
|  | 256 000 | 530 000 | 10 200 | 5 000 | 33 000 | 834 200 | 128 333 | 73 333 | 55 000 | 962 533 | 400 000 | 562 533 | 962 533 |  |

Прогноз Чистого дохода от проекта

| Год реализации проекта | Доход |
| --- | --- |
| 1 | 0 |
| 2 | 300000 |
| 3 | 300000 |
| 4 | 300000 |
| 5 | 300000 |
| 6 | 300 000 |
| ИТОГО | 1 500 000 |

Бюджет проекта на 6 лет

| Расходы | Сумма, руб. |
| --- | --- |
| Расходы на материалы и ресурсы | 834 200 |
| Проценты за кредит | 300 000 |
| Итого расходы | 1 134 200 |
| Доходы |  |
| Чистый доход | 1 500 000 |
| Итого доходы | 1 500 000 |
| Сальдо доходов и расходов | 365 800 |

- Оценка эффективности проекта

Расчет чистой дисконтированной стоимости

| Год проекта | Расчетный год | Инвестиции | Чистый Доход | Ставка дисконтирования (Е=0,1) | Приведенные инвестиции | Приведенный чистый доход | Текущая дисконтированная стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 894 200 |  | 1,0000 | 894 200 | 0 | -894 200 |
| 2 | 1 | 60 000 | 300 000 | 0,9091 | 54 545 | 272 727 | 218 182 |
| 3 | 2 | 60 000 | 300 000 | 0,8264 | 49 587 | 247 934 | 198 347 |
| 4 | 3 | 60 000 | 300 000 | 0,7513 | 45 079 | 225 394 | 180 316 |
| 5 | 4 | 60 000 | 300 000 | 0,6830 | 40 981 | 204 904 | 163 923 |
| 6 | 5 |  | 300 000 | 0,6209 | 0 | 186 276 | 186 276 |
| ИТОГО |  | 1 134 200 | 1 500 000 |  | 1 084 392 | 1 137 236 | 52 844 |

Так же необходимо рассчитать срок окупаемости проекта и рентабельность инвестиций